**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

**OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023**

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696, póź. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący działania**  **wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Sporządzenie Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 | Koordynator | -Opracowanie Planu Działania,  -Przekazanie Planu do zatwierdzenia przez  Dyrektora Biblioteki  - publikacja Planu  Działania na stronie podmiotowej BIP  Biblioteki Publicznej | Marzec 2022 |
| 2. | Dostosowanie i nadzór nad zapewnieniem dostępności cyfrowej serwisów internetowych, w tym przede wszystkim: https://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka/ https://bpbabimost.naszabiblioteka.com | Koordynator  Informatyk | Poprawa jakości istniejących stron dla osób ze szczególnymi potrzebami | Maj 2023 |
| 3. | Opracowanie procedury wnioskowej w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych, lub ich elementów | Koordynator | Umieszczenie procedury na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki | Kwiecień 2022 |
| 4. | Stworzenie wniosku o zapewnienie usług tłumacza języka migowego | Koordynator | Umieszczenie wniosku do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki | Kwiecień  2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Stworzenie wniosku dotyczącego zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych lub ich elementów | Koordynator | Umieszczenie wniosku do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki | Kwiecień 2022 |
| 6. | Stworzenie i zamieszczenie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki | Koordynator | Umieszczenie wniosku do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki | Luty 2023 |
| 7. | Analiza stanu obiektu Biblioteki względem dostosowania do potrzeb osób zapewnienia ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynator | Przegląd stanu i dostosowanie obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | Kwiecień 2023 |
| 8. | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby | Koordynator | Przeprowadzenie szkolenia dla wybranych pracowników z obsługi klienta z niepełnosprawnością,  -poznanie różnych rodzajów niepełnosprawności  -wzmocnienie prawidłowych praktyk i zachowania w trakcie obsługi osób z niepełnosprawnością | Szkolenie raz na rok 2022 i 2023 |